## 报销PC端日报
2017-11-14项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 工作内容 | 进度 | 是否提交 | 问题 | 备注
日报
| Cindy | 王宁 | 高级前端开发工程师 | 189XXXXXXXX | 新增费用类别接口、费用类型增加、修改和禁用、启用接口调试，报销类型查询接口修改 | 90% | 是 | 报销查询接口查询不正确，翻页接口返回不正确，费用接口新增编号接口返回404.接口负责人说明天会给与新版本
| Tim | 陈禹威 | 中级开发工程师 | 189XXXXXXXX | 角色管理接口调试完成，分页修改 | 80% | 是
| Jason | 练俊华 | 初级开发工程师 | 190XXXXXXXX | 组织管理，删除接口修改、调试 | 80% | 是
代码

## 报销PC端周报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 问题 | 备注
周报 | [6 empty] | 每周五下班前提交
|  | 顾志强 | 中级移动开发工程师
|  | 吕鹏 | 初级移动开发工程师
|  | 曹笠 | 中级UI工程师
|  | 郭家兴 | 初级测试工程师