## 报销PC端日报
2017-11-16项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 工作内容 | 进度 | 是否提交 | 明天计划 | 问题 | 备注
日报
| Cindy | 王宁 | 高级前端开发工程师 | 189XXXXXXXX | 员工新增页面下拉部门接口联调 | 100% | 是 | 员工管理修改接口
[5 empty] | 员工新增页面下拉岗位接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 员工新增页面全部角色接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 员工新增页面根据角色名称查询角色接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 员工新增接口联调 | 85% | 是
[5 empty] | 删除员工接口联调 | 100% | 是
| Tim | 陈禹威 | 中级开发工程师 | 189XXXXXXXX | 根据月份.报销类型.审批状态.查询费用类别分类信息统计接口调试 | 100% | 是 | 个人报表、部门报表接口
[5 empty] | 个人费用趋势统计按(费用类别)分类导出excel接口调试 | 100% | 是
[5 empty] | 根据企业创建时间.查询统计周期下拉框值.报销费用总额统计查询接口调试 | 90% | 是
[5 empty] | 所有报表表格title修改 | 100% | 是
| Jason | 练俊华 | 初级开发工程师 | 190XXXXXXXX | 组织管理，增加部门删除验证限制。 | 100% | 是
[5 empty] | 组织管理，架构因为接口改变，接口对应字段重新调整。 | 100% | 是
[5 empty] | 租户管理查询、禁用、初始化接口变更，对应字段、参数重新修改。 | 100% | 是
[5 empty] | 组织架构右边员工列表分页显示接口调试 | 100% | 是
[5 empty] | 组织架构树形查询接口调试。 | 90% | 是 | 组织架构其他接口
已完成接口模块
岗位管理 | 已完成
租户管理 | 已完成
企业信息 | 已完成
报销类别 | 已完成
费用类别 | 已完成
角色管理 | 已完成

## 报销PC端周报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 问题 | 备注
周报 | [6 empty] | 每周五下班前提交
|  | 顾志强 | 中级移动开发工程师
|  | 吕鹏 | 初级移动开发工程师
|  | 曹笠 | 中级UI工程师
|  | 郭家兴 | 初级测试工程师