## 报销PC端日报
2017-11-18项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 工作内容 | 进度 | 是否提交 | 明天计划 | 问题 | 备注
日报
| Cindy | 王宁 | 高级前端开发工程师 | 189XXXXXXXX | 列表UI修改，增加title属性，显示字段全部内容 | 100%
[5 empty] | 员工根据id获取员工信息接口修改 | 100% | 是 | 接口修复、UI修改，bug修改
| Tim | 陈禹威 | 中级开发工程师 | 189XXXXXXXX | 企业报表中部门报表接口修改 | 80% | 是 | 接口调整，UI修改
[5 empty] | 个人报表、企业报表UI修改 | 100% | 是
| Jason | 练俊华 | 初级开发工程师 | 190XXXXXXXX | 组织架构员工上移、下移接口联调修改 | 80% | 是
[5 empty] | 组织架构UI调整 | 100% | 是 | 接口调整，UI修改
已完成接口模块
岗位管理 | 已完成
租户管理 | 已完成
企业信息 | 已完成
报销类别 | 已完成
费用类别 | 已完成
角色管理 | 已完成

## 报销PC端周报 (hidden)
2017-11-13-2017-11-17项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 工作内容 | 进度 | 是否提交 | 明天计划 | 问题 | 备注
日报 |  | 王宁 | 高级前端开发工程师 | 189XXXXXXXX
| Cindy |  |  |  | 报销类别分页查询接口联调 | 100%
[5 empty] | 报销类别新增接口联调 | 100%
[5 empty] | 报销类别修改接口联调 | 100%
[5 empty] | 报销类别启用、禁用接口联调 | 100%
[5 empty] | 费用类别分页查询接口联调 | 100%
[5 empty] | 费用类别新增、修改接口联调 | 100%
[5 empty] | 费用类别报销类型接口联调 | 100%
[5 empty] | 导入员工信息接口联调 | 100%
[5 empty] | 员工新增、修改根据Id获取员工信息接口联调 | 100% | 是 | 接口修复、UI修改，bug修改
[5 empty] | 员工新增、修改页面下拉岗位接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 员工新增、修改页面全部角色接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 员工修改页面下拉部门接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 新增员工接口联调 | 100%
[5 empty] | 员工修改接口联调 | 85% | 是
| Tim | 陈禹威 | 中级开发工程师 | 189XXXXXXXX | 获取角色编号接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 新增角色接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 修改角色信息接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 角色分页查询列表接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 角色添加员工查询接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 个人报表统计周期下拉框年份取值区间接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 个人报表报销费用总额统计查询接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 个人报表报销费用总额统计柱状图接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 个人报表报销费用总额统计execl导出接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 企业报表公司报销费用统计接口(柱状图)接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 企业报表各部门报销费用统计接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 企业报表导出各部门报销费用统计Excel接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 企业报表各类型报销统计接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 企业报表导出各类型报销统计Excel接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 企业报表中部门报表查询接口联调 | 100% | 是 | 个人报表、部门报表接口
[5 empty] | 企业报表中导出各类型费用统计Excel接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 企业报表导出各类型报销统计Excel接口联调 | 90% | 是
[5 empty] | 企业报表企业费用类型统计接口(柱状图)联调 | 100% | 是
| Jason | 练俊华 | 初级开发工程师 | 190XXXXXXXX | 企业信息查询员工当前企业基本信息接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 企业信息修改当前企业基本信息接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 租户管理查询企业列表接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 租户管理禁用接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 租户管理初始化接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 组织管理树接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 组织管理新增组织、新增部门接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 组织管理修改名称接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 组织管理删除接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 组织架构查询某部门下所有员工接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 组织架构员工上移、下移接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 组织架构员工部门调整接口联调 | 100% | 是
[5 empty] | 组织架构员工置顶接口联调 | 90% | 是 | 组织架构其他接口
已完成接口模块
岗位管理 | 已完成
租户管理 | 已完成
企业信息 | 已完成
报销类别 | 已完成
费用类别 | 已完成
角色管理 | 已完成
员工管理 | 已完成
组织管理 | 已完成
组织架构 | 已完成