## 项目进展日报
报销PC端项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-11-20 | 员工管理 | 员工UI修改，修改接口调试 | 新增员工后，再次修改这个员工，部门和岗位传值有误，后台已修改，调试正常 | UI修改，接口调试 | 王宁
2 | 2017-11-20 | 报表管理 | 企业报表中部门报表接口修改，个人报表、企业报表UI修改 | 部门列表接口存在问题，后台已经改完，等待发布验证 | UI修改，接口调试 | 陈禹威
3 | 2017-11-20 | 组织管理 | 组织架构员工上移、下移接口联调修改。组织架构UI调整 | 组织管理移动接口需要修改，已反馈后台，后台需要重新开发移动排序接口。 | UI修改，接口调试 | 练俊华

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 王宁 | 前端开发 | 员工管理 | 2017-11-20 | 列表UI修改，增加title属性，显示字段全部内容。员工根据id获取员工信息接口修改 |  | 员工、报销模块UI修改
2 | 陈禹威 | 开发工程师 | 报表管理 | 2017-11-21 | 企业报表中部门报表接口修改。个人报表、企业报表UI修改 | 部门列表接口存在问题，后台已经改完，等待发布验证 | 报表UI修改，部门接口调试
3 | 练俊华 | 开发工程师 | 组织架构 | 2017-11-21 | 组织架构员工上移、下移接口联调修改。组织架构UI调整 | 组织管理移动接口需要修改，已反馈后台，后台需要重新开发移动排序接口。 | 租户管理需求变更