## 项目进展日报
报销PC端项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-11-22 | 报销类别、费用类别 | 费用类别UI修改。报销、费用类别字段校验。 |  | UI修改，字段校验 | 王宁
2 | 2017-11-22 | 报表管理 | 角色新增时资源获取方式修改，部门列表修改，岗位编辑，角色编辑长度限制 |  | 需求变更，报表管理需要修改 | 陈禹威
3 | 2017-11-22 | 组织架构 | 租户管理需求变更修改，样式调整。组织管理，添加组织标识。组织架构，UI调整。 |  | UI修改，字段校验 | 练俊华

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 王宁 | 前端开发 | 报销类别、费用类别 | 2017-11-22 | 费用类别UI修改。报销、费用类别字段校验。 |  | 员工模块添加校验，UI修改
2 | 陈禹威 | 开发工程师 | 报表管理 | 2017-11-22 | 角色新增时资源获取方式修改，部门列表修改，岗位编辑，角色编辑长度限制 |  | 角色需求变更、报表需求变更
3 | 练俊华 | 开发工程师 | 租户管理、组织管理 | 2017-11-22 | 租户管理需求变更修改，样式调整。组织管理，添加组织标识。组织架构，UI调整。 |  | 组织管理，租户管理UI修改，字段校验