## 项目进展日报
报销PC端项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-11-23 | 员工管理 | UI修改。员工添加页面所有字段校验。 |  | UI修改，bug修复 | 王宁
2 | 2017-11-23 | 报表管理 | 修改资源接口地址。个人报表，企业报表修改，部门列表分页，角色部分修改，添加字符校验限制 | 根据需求变更，角色管理模块需要增加返回已添加的员工接口 | 根据需求变更，报表管理修改、角色管理修改 | 陈禹威
3 | 2017-11-23 | 租户管理、组织架构 | 组织UI同步修改，及相关字段控制。新增自定义样式。 |  | 根据需求变更，组织管理部门调整修改 | 练俊华

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 王宁 | 前端开发 | 员工管理 | 2017-11-23 | UI修改。员工添加页面所有字段校验。 |  | UI修改，bug修复
2 | 陈禹威 | 开发工程师 | 报表管理 | 2017-11-23 | 修改资源接口地址。个人报表，企业报表修改，部门列表分页，角色部分修改，添加字符校验限制 | 根据需求变更，角色管理模块需要增加返回已添加的员工接口 | 根据需求变更，报表管理修改、角色管理修改
3 | 练俊华 | 开发工程师 | 租户管理、组织架构 | 2017-11-23 | 组织UI同步修改，及相关字段控制。新增自定义样式。 |  | 根据需求变更，组织管理部门调整修改