## 项目进展日报
报销PC端项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-11-24 | 员工管理、报销模块 | 禅道bug修改。员工管理、报销类型、费用列表列页面UI修改。 |  | UI修改，bug修复 | 王宁
2 | 2017-11-24 | 角色管理、报表管理 | 禅道部门BUG修改，角色添加员工修改 |  | UI修改，bug修复 | 陈禹威
3 | 2017-11-24 | 租户管理、组织架构、组织管理 | 禅道租户管理、组织架构、组织管理Bug修复 |  | UI修改，bug修复 | 练俊华

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 王宁 | 前端开发 | 员工管理、报销模块 | 2017-11-24 | 禅道bug修改。员工管理、报销类型、费用列表列页面UI修改。 |  | UI修改，bug修复
2 | 陈禹威 | 开发工程师 | 角色管理、报表管理 | 2017-11-24 | 禅道部门BUG修改，角色添加员工修改 |  | UI修改，bug修复
3 | 练俊华 | 开发工程师 | 租户管理、组织架构、组织管理 | 2017-11-24 | 禅道租户管理、组织架构、组织管理Bug修复 |  | UI修改，bug修复

## 项目组周报
项目组成员11月21至11月24周报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 王宁 | 前端开发 | 员工管理、报销模块 | 2017-11-24 | 禅道bug修改。员工管理、报销类型、费用列表列页面UI修改。 |  | UI修改，bug修复
2 | 陈禹威 | 开发工程师 | 角色管理、报表管理 | 2017-11-24 | 禅道部门BUG修改，角色添加员工修改 |  | UI修改，bug修复
3 | 练俊华 | 开发工程师 | 租户管理、组织架构、组织管理 | 2017-11-24 | 禅道租户管理、组织架构、组织管理Bug修复 |  | UI修改，bug修复
4 | 王宁 | 前端开发 | 员工管理 | 2017-11-23 | UI修改。员工添加页面所有字段校验。 |  | UI修改，bug修复
5 | 陈禹威 | 开发工程师 | 报表管理 | 2017-11-23 | 修改资源接口地址。个人报表，企业报表修改，部门列表分页，角色部分修改，添加字符校验限制 | 根据需求变更，角色管理模块需要增加返回已添加的员工接口 | 根据需求变更，报表管理修改、角色管理修改
6 | 练俊华 | 开发工程师 | 租户管理、组织架构 | 2017-11-23 | 组织UI同步修改，及相关字段控制。新增自定义样式。 |  | 根据需求变更，组织管理部门调整修改
7 | 王宁 | 前端开发 | 报销类别、费用类别 | 2017-11-22 | 费用类别UI修改。报销、费用类别字段校验。 |  | 员工模块添加校验，UI修改
8 | 陈禹威 | 开发工程师 | 报表管理 | 2017-11-22 | 角色新增时资源获取方式修改，部门列表修改，岗位编辑，角色编辑长度限制 |  | 角色需求变更、报表需求变更
9 | 练俊华 | 开发工程师 | 租户管理、组织管理 | 2017-11-22 | 租户管理需求变更修改，样式调整。组织管理，添加组织标识。组织架构，UI调整。 |  | 组织管理，租户管理UI修改，字段校验
10 | 王宁 | 前端开发 | 报销类别管理、员工管理 | 2017-11-21 | PC端冗余文件清理。修改接口调试，报销类别管理UI修改，字段校验。 | 修改员工一直报工号已存在，接口问题已反馈。 | 员工、报销模块添加校验，UI修改
11 | 陈禹威 | 开发工程师 | 报表管理 | 2017-11-22 | 个人报表，企业报表，部门列表细节调整 | 部门列表翻页接口不存在，已反馈，等待后台添加。 | 报表UI修改，部门接口调试
12 | 练俊华 | 开发工程师 | 租户管理、组织架构 | 2017-11-22 | 组织架构员工上移、下移接口联调修改。组织架构UI调整。租户管理修改。 |  | 租户管理需求变更
13 | 王宁 | 前端开发 | 员工管理 | 2017-11-20 | 列表UI修改，增加title属性，显示字段全部内容。员工根据id获取员工信息接口修改 |  | 员工、报销模块UI修改
14 | 陈禹威 | 开发工程师 | 报表管理 | 2017-11-21 | 企业报表中部门报表接口修改。个人报表、企业报表UI修改 | 部门列表接口存在问题，后台已经改完，等待发布验证 | 报表UI修改，部门接口调试
15 | 练俊华 | 开发工程师 | 组织架构 | 2017-11-21 | 组织架构员工上移、下移接口联调修改。组织架构UI调整 | 组织管理移动接口需要修改，已反馈后台，后台需要重新开发移动排序接口。 | 租户管理需求变更