## 项目进展日报
报销PC端项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-11-28 | 员工管理、报销类别、费用类别 | 员工管理、报销类别、费用类别UI修改、Bug修复。 | 报销类别和费用类别根据时间查询，查询不到当天的数据，反馈后台，明天修改完 | UI修改，bug修复 | 王宁
2 | 2017-11-28 | 角色管理、岗位管理、报表管理 | 角色管理、岗位管理、报表管理UI修改、Bug修复。 |  | UI修改，bug修复 | 陈禹威
3 | 2017-11-28 | 租户管理、组织架构、组织管理 | 租户管理、组织架构、组织管理UI修改、Bug修复。 |  | UI修改，bug修复 | 练俊华

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 王宁 | 前端开发 | 员工管理、报销类别、费用类别 | 2017-11-28 | 员工管理、报销类别、费用类别UI修改、Bug修复。 | 报销类别和费用类别根据时间查询，查询不到当天的数据，反馈后台，明天修改完 | UI修改，bug修复
2 | 陈禹威 | 开发工程师 | 角色管理、岗位管理、报表管理 | 2017-11-28 | 角色管理、岗位管理、报表管理UI修改、Bug修复。 |  | UI修改，bug修复
3 | 练俊华 | 开发工程师 | 租户管理、组织架构、组织管理 | 2017-11-28 | 租户管理、组织架构、组织管理UI修改、Bug修复。 |  | UI修改，bug修复