## 项目进展日报
报销PC端项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-08 | 员工管理、报销类别、费用类别 | 员工管理UI修改、Bug修复。 | 字体库被删除，需要等待周一徐海瑞添加到项目，再整体修改所有页面的字体大小 | UI修改，bug修复 | 王宁
2 | 2017-12-08 | 角色管理、岗位管理、报表管理 | 角色管理、岗位管理UI修改、Bug修复。 | 根据徐海瑞方案缩减报表模块引用的第三方库导致报表切换时有的报表不显示。开发已经进行排查，修复。下周一提交修复代码 | UI修改，bug修复 | 陈禹威
3 | 2017-12-08 | 租户管理、组织架构、组织管理 | 组织架构整体UI上移，已修改 | 后台接口和脏数据较多，导致功能测试和修改反复。将在稳定、干净的测试环境中进行功能性bug修复 | UI修改，bug修复 | 练俊华

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 王宁 | 前端开发 | 员工管理、报销类别、费用类别 | 2017-12-08 | 员工管理UI修改、Bug修复。 | 字体库被删除，需要等待周一徐海瑞添加到项目，再整体修改所有页面的字体大小 | UI修改，bug修复
2 | 陈禹威 | 开发工程师 | 角色管理、岗位管理、报表管理 | 2017-12-08 | 角色管理、岗位管理UI修改、Bug修复。 | 根据徐海瑞方案缩减报表模块引用的第三方库导致报表切换时有的报表不显示。开发已经进行排查，修复。下周一提交修复代码 | UI修改，bug修复
3 | 练俊华 | 开发工程师 | 租户管理、组织架构、组织管理 | 2017-12-08 | 组织架构整体UI上移，已修改。 | 后台接口和脏数据较多，导致功能测试和修改反复。将在稳定、干净的测试环境中进行功能性bug修复 | UI修改，bug修复

## 项目组成员周报
项目组成员周报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 王宁 | 前端开发 | 员工管理、报销类别、费用类别 | 2017-12-04至2017-12-08 | 员工管理UI修改、Bug修复。 | 字体库被删除，需要等待周一徐海瑞添加到项目，再整体修改所有页面的字体大小 | UI修改，bug修复
2 | 陈禹威 | 开发工程师 | 角色管理、岗位管理、报表管理 | 2017-12-04至2017-12-08 | 角色管理、岗位管理UI修改、Bug修复。 | 根据徐海瑞方案缩减报表模块引用的第三方库导致报表切换时有的报表不显示。开发已经进行排查，修复。下周一提交修复代码 | UI修改，bug修复
3 | 练俊华 | 开发工程师 | 租户管理、组织架构、组织管理 | 2017-12-04至2017-12-08 | 组织架构、组织管理UI修改、Bug修复。 | 后台接口和脏数据较多，导致功能测试和修改反复。将在稳定、干净的测试环境中进行功能性bug修复 | UI修改，bug修复