## 项目进展日报
大象报销SAAS PC端进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2018-01-03 | 1、关闭bug 2、兼容性测试 3、接口测试 | 1、IE10测试 100% 2、IE9测试 20% 3、接口自动化 100% | IE9下页面整体变形 | 1.验证并关闭bug 2.UI测试 3.功能测试 4.二期功能初验 | 钱梦
2 | 2018-01-03 | 1、报表模块测试 2、切换账号测试 3、关闭bug | 整体进度80% |  | 1.验证并关闭bug 2.UI测试 3.功能测试 | 杨晓君
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 8 | 1、等待正式流程中 2、审批流已经配成多节点审批当前app配合测试中 3、报表配置审核流测试中
今日已关闭bug量 |  | 41
优先级一级bug量 |  | 2
优先级二级bug量 |  | 5
case总量（PC端） |  | 549
今日已覆盖相关case统计 |  | 498
大象报销SAAS PC项目测试情况
序号 | 模块 | case总量 | case执行百分比 | 模块通过百分比 | 未执行原因 | bug今日新增 | bug余留
1 | 注册登录找回密码 | 87 | 100% | 80% |  | 7 | 11
2 | 租户管理 | 29 | 80% | 80% | 功能完善后需要后台配合测试初始化功能 | 0 | 1
3 | 企业信息 | 20 | 100% | 100% |  | 1 | 1
4 | 组织架构 | 32 | 100% | 80% | 正在测试 | 0 | 2
5 | 组织管理 | 36 | 100% | 80% | 正在测试 | 0 | 1
6 | 角色管理 | 53 | 100% | 60% | 正在测试 | 0 | 1
7 | 岗位管理 | 32 | 100% | 70% | 正在测试 | 0 | 2
8 | 员工管理 | 96 | 70% | 70% | 正在测试 | 0 | 1
9 | 流程设计 | 43 | 80% | 60% | app配合测试中 | 0 | 9
10 | 节点配置 | 21 | 80% | 60% | app配合测试中 | 0 | 5
11 | 报销类型配置 | 65 | 80% | 80% | 等待重新开发后测试 | 0 | 0
13 | 统计报表 | 27 | 80% | 60% | 1、报表和审批流配合测试中 | 0 | 6
14 | 账号切换 | 8 | 80% | 60% | 权限控制当前还需完善 | 0 | 2
整体通过率 |  |  |  | 80% |  | 8 | 43

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划