## 项目进展日报
大象报销SAAS PC端进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2018-01-08 |  | 请假 |  |  | 钱梦
2 | 2018-01-08 | 1、报表模块测试 2、一期新功能冒烟测试 3、正式流程配置测试 4、关闭bug | 整体进度85% | IE9下页面整体变形 | 1.验证并关闭bug 2.UI测试 3.功能测试 | 杨晓君
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 2 | 1、配置成正式流程中，测试审核流程交互 2、报表配置审核流测试中
今日已关闭bug量 |  | 19
优先级一级bug量 |  | 0
优先级二级bug量 |  | 0
case总量（PC端） |  | 552
今日已覆盖相关case统计 |  | 521
大象报销SAAS PC项目测试情况
序号 | 模块 | case总量 | case执行百分比 | 模块通过百分比 | 未执行原因 | bug今日新增 | bug余留
1 | 注册登录找回密码 | 87 | 100% | 80% |  | 1 | 10
2 | 租户管理 | 29 | 80% | 80% | 功能完善后需要后台配合测试初始化功能 | 0 | 1
3 | 企业信息 | 20 | 100% | 100% |  | 1 | 3
4 | 组织架构 | 32 | 100% | 80% | 正在测试 | 2 | 4
5 | 组织管理 | 38 | 100% | 80% | 正在测试 | 0 | 1
6 | 角色管理 | 53 | 100% | 80% | 正在测试 | 0 | 3
7 | 岗位管理 | 32 | 100% | 80% | 正在测试 | 1 | 4
8 | 员工管理 | 96 | 100% | 80% | 正在测试 | 0 | 1
9 | 流程设计 | 44 | 80% | 60% | app配合测试中 | 0 | 9
10 | 节点配置 | 21 | 80% | 60% | app配合测试中 | 0 | 3
11 | 报销类型配置 | 65 | 80% | 80% | 冒烟测试中 | 0 | 0
13 | 统计报表 | 27 | 80% | 60% | 1、报表和审批流配合测试中 | 1 | 11
14 | 账号切换 | 8 | 80% | 60% | 权限控制当前还需完善 | 1 | 2
整体通过率 |  |  |  | 85% |  | 10 | 56

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划