## 项目进展日报
大象报销SAAS PC端进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2018-01-10 | 1、关闭bug 2、大屏兼容性测试 3、回归测试 | 1、大屏兼容性测试100% 2、回归测试100% |  | 1.验证并关闭bug 2.验收文档整理 3、配合试用 | 钱梦
2 | 2018-01-10 | 1、IE9兼容性测试 2、IE10兼容性测试 | 1、IE9测试100% 2、IE10测试100% |  | 1.验证并关闭bug 2.验收文档整理 3、配合试用 | 杨晓君
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 26
今日已关闭bug量 |  | 37
优先级一级bug量 |  | 0
优先级二级bug量 |  | 0
case总量（PC端） |  | 487
今日已覆盖相关case统计 |  | 487
大象报销SAAS PC项目测试情况
序号 | 模块 | case总量 | case执行百分比 | 模块通过百分比 | 未执行原因 | bug今日新增 | bug余留
1 | 注册登录找回密码 | 87 | 100% | 100% |  | 3 | 4
2 | 租户管理 | 29 | 100% | 100% | 功能完善后需要后台配合测试初始化功能 | 1 | 0
3 | 企业信息 | 20 | 100% | 100% |  | 0 | 0
4 | 组织架构 | 32 | 100% | 100% |  | 0 | 0
5 | 组织管理 | 38 | 100% | 100% |  | 2 | 2
6 | 角色管理 | 53 | 100% | 100% |  | 1 | 0
7 | 岗位管理 | 32 | 100% | 100% |  | 0 | 0
8 | 员工管理 | 96 | 100% | 100% |  | 0 | 0
9 | 流程设计 | 44 | 100% | 100% |  | 1 | 7
10 | 节点配置 | 21 | 100% | 100% |  | 0 | 0
13 | 统计报表 | 27 | 100% | 100% |  | 6 | 2
14 | 账号切换 | 8 | 100% | 100% |  | 1 | 1
整体通过率 |  |  |  | 95% |  | 15 | 16

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划