## 项目进展日报
大象报销app项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-14 | IOS模块化测试（票夹、报销单模块） | 1.票夹模块完成75% 2.报销单模块完成65% | 1.测试环境未通，审批模块无法测试 2.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：包括票夹、报销单申请审批、消息模块 | 宣丽
2 | 2017-12-14 | 安卓模块化测试（票夹、报销单模块） | 1.票夹模块完成75% 2.报销单模块完成65% | 1.测试环境未通，审批模块无法测试 2.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：包括票夹、报销单申请审批、消息模块 | 杜辉
3 | 2017-12-14 | 安卓模块化测试（票夹、报销单模块） | 1.票夹模块完成75% 2.报销单模块完成65% | 1.测试环境未通，审批模块无法测试 2.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：包括票夹、报销单申请审批、消息模块 | 蒋莉莉
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 23 | 1.正常流未通过，无法保证异常流的正确性
今日已关闭bug量 |  | 24
优先级一级bug量 |  | 1
优先级二级bug量 |  | 9
case总量（票夹、报销单模块） |  | 80
今日已覆盖相关case统计 |  | 60
大象报销app项目测试情况
序号 | 模块 | case总量 | case执行百分比 | 模块通过百分比 | 未执行原因 | bug今日新增 | bug余留
1 | 注册登录 | 82 | 95% | 85% | 1.与PC交互 | 2 | 15
2 | 首页 | 18 | 100% | 70% |  | 2 | 6
3 | 新建报销单 | 199 | 65% | 65% | 1.与PC交互 | 1 | 28
4 | 我的申请 | 50 | 40% | 30% | 1.暂时无法审批 | 4 | 12
5 | 我的审批 | 26 | 0 | 0 |  | 1 | 3
6 | 我的 | 30 | 95% | 85% | 1.与我的发票交互 | 0 | 3
7 | 消息 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 2
8 | 票夹 | 198 | 90% | 50% | 1.暂时无法审批 | 13 | 37
9 | 报表 | 12 | 80% | 65% | 1.暂时无法审批 | 0 | 2

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划