## 项目进展日报
大象报销SAAS PC端进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-14 | 1、注册企业模块测试 2、自动化测试 3、关闭bug | 1、注册企业模块60% 2、自动化接口脚本修改90% | 1、创建企业不成功，使用App创建企业后测试 | 1.验证并关闭bug 2.UI测试 3.功能测试 | 钱梦
2 | 2017-12-14 | 1、审批流模块测试 2、UI字体测试 | 1、审批流模块20% 2、UI字体测试50% | 1、流程设计页面不正确 2、节点不能配置 | 1.验证并关闭bug 2.UI测试 3.功能测试 | 杨晓君
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 18 | 1、审批流管理存在很多问题等待修复，修复后还有和APP的交互等待测试 2、企业创建还是存在问题，只能在App创建企业，App目前只能部署在联调环境，切换企业、角色管理等功能联调环境脏数据太多不方便测试 3、报表需要和APP交互等待测试
今日已关闭bug量 |  | 19
优先级一级bug量 |  | 9
优先级二级bug量 |  | 6
case总量（PC端） |  | 549
今日已覆盖相关case统计 |  | 356
大象报销SAAS PC项目测试情况
序号 | 模块 | case总量 | case执行百分比 | 模块通过百分比 | 未执行原因 | bug今日新增 | bug余留
1 | 注册登录找回密码 | 87 | 80% | 60% | 注册企业存在很多问题，注册的账号都不能使用 | 1 | 9
2 | 租户管理 | 29 | 80% | 80% | 初始化功能未好，功能完善后需要后台配合测试 | 0 | 2
3 | 企业信息 | 20 | 100% | 100% |  | 0 | 1
4 | 组织架构 | 32 | 70% | 70% | 企业创建还是存在问题，只能在App创建企业，App目前只能部署在联调环境，切换企业、角色管理等功能联调环境脏数据太多不方便测试 | 4 | 4
5 | 组织管理 | 36 | 70% | 70% | 企业创建还是存在问题，只能在App创建企业，App目前只能部署在联调环境，切换企业、角色管理等功能联调环境脏数据太多不方便测试 | 3 | 3
6 | 角色管理 | 53 | 50% | 50% | 1、企业创建还是存在问题，只能在App创建企业，App目前只能部署在联调环境，切换企业、角色管理等功能联调环境脏数据太多不方便测试 2、注册企业完善后测试角色权限 | 1 | 1
7 | 岗位管理 | 32 | 70% | 70% | 企业创建还是存在问题，只能在App创建企业，App目前只能部署在联调环境，切换企业、角色管理等功能联调环境脏数据太多不方便测试 | 0 | 1
8 | 员工管理 | 96 | 70% | 70% | 企业创建还是存在问题，只能在App创建企业，App目前只能部署在联调环境，切换企业、角色管理等功能联调环境脏数据太多不方便测试 | 1 | 4
9 | 审批流管理 | 43 | 20% | 5% | 1、流程设计不能测试 2、企业关联独立性不能测试 3、与APP关联无法测试 | 2 | 15
10 | 流程设计 | 21 | 1% | 0% | 1、节点配置不能测试 2、企业关联独立性不能测试 3、与APP关联无法测试 | 0 | 1
11 | 报销类型配置 | 65 | 80% | 80% | 企业创建还是存在问题，只能在App创建企业，App目前只能部署在联调环境，切换企业、角色管理等功能联调环境脏数据太多不方便测试 | 0 | 2
13 | 统计报表 | 27 | 60% | 50% | 1、企业关联独立性不能测试 2、与APP关联无法测试 3、测试环境当前还没有报销中和报销通过的数据 | 5 | 12
14 | 账号切换 | 8 | 12% | 12% | 正在测试 | 1 | 1

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划