## 项目进展日报
大象报销SAAS PC端进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-22 | 1、关闭bug 2、IE10兼容性测试 | 1、IE10兼容性测试60% | 1、审批节点配置成岗位或者角色时，app端不能审批 2、审批节点配置成人员时，审批的人员和配置的人员不一致 | 1.验证并关闭bug 2.UI测试 3.功能测试 | 钱梦
2 | 2017-12-22 | 1、注册登录测试 2、切换企业测试 3、审批流测试 | 整体进度60% | 1、报表由于审批流的影响测试进度缓慢 | 1.验证并关闭bug 2.UI测试 3.功能测试 | 杨晓君
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 18 | 1、审批流管理存在很多问题等待修复，修复后还有和APP的交互等待测试 2、报表需要和APP交互等待测试
今日已关闭bug量 |  | 28
优先级一级bug量 |  | 5
优先级二级bug量 |  | 6
case总量（PC端） |  | 549
今日已覆盖相关case统计 |  | 431
大象报销SAAS PC项目测试情况
序号 | 模块 | case总量 | case执行百分比 | 模块通过百分比 | 未执行原因 | bug今日新增 | bug余留
1 | 注册登录找回密码 | 87 | 100% | 80% |  | 4 | 11
2 | 租户管理 | 29 | 80% | 80% | 功能完善后需要后台配合测试初始化功能 | 1 | 1
3 | 企业信息 | 20 | 100% | 100% |  | 2 | 1
4 | 组织架构 | 32 | 100% | 80% | 正在测试 | 1 | 1
5 | 组织管理 | 36 | 100% | 80% | 正在测试 | 3 | 5
6 | 角色管理 | 53 | 100% | 60% | 正在测试 | 1 | 1
7 | 岗位管理 | 32 | 100% | 70% | 正在测试 | 1 | 1
8 | 员工管理 | 96 | 70% | 70% | 正在测试 | 4 | 4
9 | 流程设计 | 43 | 40% | 20% | 1、流程设计不能测试 2、企业关联独立性不能测试 3、与APP关联无法测试 | 1 | 5
10 | 节点配置 | 21 | 1% | 0% | 1、节点配置和app实际人员不一致 2、企业关联独立性不能测试 3、与APP关联无法测试 | 0 | 6
11 | 报销类型配置 | 65 | 80% | 80% | 正在测试 | 0 | 0
13 | 统计报表 | 27 | 70% | 60% | 1、企业关联独立性不能测试 2、与APP关联无法测试 3、测试环境当前还没有报销中和报销通过的数据 | 0 | 12
14 | 账号切换 | 8 | 12% | 12% | 正在测试 | 0 | 1
整体通过率 |  |  |  | 65%（介入审批流和app端关联性测试，问题较多故进度延缓） |  | 18 | 50

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划