## 项目进展日报
大象报销app项目进展日报（二轮）
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2018-01-02 | IOS系统测试（着重登录、首页、我的、报表、新建报销单模块） | 1.登录模块95% 2.首页模块98% 3.我的模块95% 4.报表模块100% 5.新建报销单67% | 1.发票同步接口修改已完成，等待新版本测试 2.报销单二级菜单功能待推进 3.实际流程未确认 4.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.第二轮测试推进 | 宣丽
2 | 2018-01-02 | 安卓系统测试（着重登录、首页、我的、报表、新建报销单模块） | 1.登录模块95% 2.首页模块98% 3.我的模块95% 4.报表模块100% 5.新建报销单67% | 1.发票同步接口修改已完成，等待新版本测试 2.报销单二级菜单功能待推进 3.实际流程未确认 4.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.第二轮测试推进 | 杜辉
3 | 2018-01-02 | 安卓系统测试（着重登录、首页、我的、报表、新建报销单模块） | 1.登录模块95% 2.首页模块98% 3.我的模块95% 4.报表模块100% 5.新建报销单67% | 1.发票同步接口修改已完成，等待新版本测试 2.报销单二级菜单功能待推进 3.实际流程未确认 4.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.第二轮测试推进 | 蒋莉莉
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 14
今日已关闭bug量 |  | 7
优先级一级bug量 |  | 0
优先级二级bug量 |  | 2
case总量（登录、首页、我的、报表、新建报销单） |  | 364
今日已覆盖相关case统计 |  | 280
大象报销app项目测试情况
序号 | 模块 | case总量 | case执行百分比 | 模块通过百分比 | 未执行原因 | bug今日新增 | bug余留
1 | 注册登录 | 85 | 100% | 95% |  | 6 | 6
2 | 首页 | 19 | 100% | 95% |  | 1 | 1
3 | 新建报销单 | 218 | 67% | 50% |  | 4 | 4
4 | 我的申请 | 50 | 0% | 0% |  | 0 | 3
5 | 我的审批 | 26 | 0% | 0% |  | 0 | 0
6 | 我的 | 30 | 100% | 95% |  | 2 | 0
7 | 消息 | 23 | 0% | 0% |  | 1 | 1
8 | 票夹 | 198 | 0% | 0% |  | 0 | 8
9 | 报表 | 12 | 100% | 100% |  | 0 | 0
10 | 二轮整体通过率 |  |  | 45% |  | 14 | 23

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划