## 项目进展日报
大象报销app项目进展日报（二轮）
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2018-01-09 | IOS系统测试（着重票夹模块、审批流和兼容性测试） | 1.票夹95% 2.审批流98% 3.兼容性测试90% | 1.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.兼容性继续推进 3.预发布环境测试 | 宣丽
2 | 2018-01-09 | 安卓系统测试（着重票夹模块、审批流和兼容性测试） | 1.票夹95% 2.审批流98% 3.兼容性测试90% | 1.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.兼容性继续推进 3.预发布环境测试 | 杜辉
3 | 2018-01-09 | 安卓系统测试（着重票夹模块、审批流和兼容性测试） | 1.票夹95% 2.审批流98% 3.兼容性测试90% | 1.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.兼容性继续推进 3.预发布环境测试 | 蒋莉莉
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 10
今日已关闭bug量 |  | 17
优先级一级bug量 |  | 0
优先级二级bug量 |  | 3
case总量（着重票夹模块、审批流和兼容性测试） |  | 二轮测试基本完成
今日已覆盖相关case统计 |  | 二轮测试基本完成
大象报销app项目测试情况
序号 | 模块 | case总量 | case执行百分比 | 模块通过百分比 | 未执行原因 | bug今日新增 | bug余留
1 | 注册登录 | 89 | 100% | 98% |  | 0 | 1
2 | 首页 | 19 | 100% | 100% |  | 1 | 0
3 | 新建报销单 | 218 | 100% | 93% |  | 3 | 8
4 | 我的申请 | 50 | 100% | 98% |  | 0 | 1
5 | 我的审批 | 29 | 100% | 95% |  | 3 | 4
6 | 我的 | 30 | 100% | 100% |  | 0 | 0
7 | 消息 | 25 | 100% | 98% |  | 1 | 1
8 | 票夹 | 208 | 100% | 93% |  | 1 | 7
9 | 报表 | 12 | 100% | 98% |  | 1 | 1
10 | 二轮整体通过率 |  |  | 93% |  | 10 | 23

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划