## 项目进展日报
大象报销app项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-18 | IOS系统测试（票夹、报销单、审批正常流） | 1.票夹模块完成80% 2.报销单模块完成70% 3.审批正常流可通过 | 1.测试环境无法提交报销单（现已解决） 2.开发环境无法提交报销单（未解决） 3.开发环境无法撤回报销单（现已解决） 4.开发、测试环境票夹数据为空（现已解决） 5.登录不稳定 6.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：审批流模块仔细测试、报销单、票夹模块继续推进 | 宣丽
2 | 2017-12-18 | 安卓系统测试（票夹、报销单、审批正常流） | 1.票夹模块完成80% 2.报销单模块完成70% 3.审批正常流可通过 | 1.测试环境无法提交报销单（现已解决） 2.开发环境无法提交报销单（未解决） 3.开发环境无法撤回报销单（现已解决） 4.开发、测试环境票夹数据为空（现已解决） 5.登录不稳定 6.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：包括票夹、报销单申请审批、消息模块 | 杜辉
3 | 2017-12-18 | 安卓模块化测试（票夹、报销单模块） | 1.票夹模块完成80% 2.报销单模块完成70% 3.审批正常流可通过 | 1.测试环境无法提交报销单（现已解决） 2.开发环境无法提交报销单（未解决） 3.开发环境无法撤回报销单（现已解决） 4.开发、测试环境票夹数据为空（现已解决） 5.登录不稳定 6.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：包括票夹、报销单申请审批、消息模块 | 蒋莉莉
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 26 | 1.正常流未通过，无法保证异常流的正确性
今日已关闭bug量 |  | 31
优先级一级bug量 |  | 3
优先级二级bug量 |  | 5
case总量 |  | 60
今日已覆盖相关case统计 |  | 60
大象报销app项目测试情况
序号 | 模块 | case总量 | case执行百分比 | 模块通过百分比 | 未执行原因 | bug今日新增 | bug余留
1 | 注册登录 | 82 | 95% | 90% | 1.与PC交互暂未测试 | 2 | 12
2 | 首页 | 18 | 100% | 70% |  | 0 | 5
3 | 新建报销单 | 199 | 75% | 70% | 1.与PC交互暂未测试 | 9 | 24
4 | 我的申请 | 50 | 40% | 30% |  | 6 | 9
5 | 我的审批 | 26 | 0 | 0 |  | 3 | 6
6 | 我的 | 30 | 95% | 90% | 1.与我的发票交互 | 0 | 1
7 | 消息 | 23 | 0 | 0 |  | 1 | 2
8 | 票夹 | 198 | 95% | 55% |  | 5 | 39
9 | 报表 | 12 | 90% | 80% |  | 0 | 1

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划