## 项目进展日报
大象报销app项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-25 | IOS系统测试（主审批流程、报销单、票夹模块） | 1.审批模块85% 2.报销单模块80% 3.票夹模块85% | 1.报销单审批到最后一个人审批通过失败 2.与我的发票未互通 3.存在附件的报销单提交失败（下午解决） 4.提交报销单时提示“注册流程失败”（下午解决） 5.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：审批流、消息、报销单、票夹模块继续推进 3.兼容性测试用例整理 | 宣丽
2 | 2017-12-25 | 安卓系统测试（主审批流程、报销单、票夹模块） | 1.审批模块85% 2.报销单模块80% 3.票夹模块85% | 1.报销单审批到最后一个人审批通过失败 2.与我的发票未互通 3.存在附件的报销单提交失败（下午解决） 4.提交报销单时提示“注册流程失败”（下午解决） 5.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：审批流、消息、报销单、票夹模块继续推进 | 杜辉
3 | 2017-12-25 | 安卓系统测试（主审批流程、报销单、票夹模块） | 1.审批模块85% 2.报销单模块80% 3.票夹模块85% | 1.报销单审批到最后一个人审批通过失败 2.与我的发票未互通 3.存在附件的报销单提交失败（下午解决） 4.提交报销单时提示“注册流程失败”（下午解决） 5.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：审批流、消息、报销单、票夹模块继续推进 | 蒋莉莉
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 18 | 1.正常流未通过，无法保证异常流的正确性
今日已关闭bug量 |  | 35
优先级一级bug量 |  | 0
优先级二级bug量 |  | 6
case总量（审批、消息模块） |  | 一轮case基本完成
今日已覆盖相关case统计 |  | 一轮case基本完成
大象报销app项目测试情况
序号 | 模块 | case总量 | case执行百分比 | 模块通过百分比 | 未执行原因 | bug今日新增 | bug余留
1 | 注册登录 | 83 | 98% | 95% | 1.与我的发票交互 | 1 | 9
2 | 首页 | 18 | 100% | 95% |  | 0 | 1
3 | 新建报销单 | 199 | 95% | 80% |  | 5 | 22
4 | 我的申请 | 50 | 95% | 85% |  | 2 | 7
5 | 我的审批 | 26 | 95% | 85% |  | 1 | 4
6 | 我的 | 30 | 95% | 95% | 1.与我的发票交互 | 0 | 0
7 | 消息 | 23 | 95% | 90% |  | 1 | 5
8 | 票夹 | 198 | 90% | 80% |  | 9 | 30
9 | 报表 | 12 | 100% | 90% |  | 0 | 1
10 | 整体通过率 |  |  | 80% |  | 18 | 83

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划