## 报销日报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 当日进度 | 问题 | 备注
日报
| sky | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 我的申请相关接口调试（6.2.3,6.2.4） 我的审批相关接口联调（6.3.3,6.3.4） 新建报销单（6.4.7） | 6.2.4接口返回数据是假数据，附件地址错误 6.4.5附件上传接口调通，新建报销页面还在修改中
| webber | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 新增报销单页面UI交互优化 发票类型，部门，日期等交互完善，可新增费用明细，可为费用明细选择发票 | 账号体系的token对目前正式集成接口存在一定程度的影响；
| louis | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 首页相关接口调试（6.1.5，6.1.11） 创建报销单接口调试（6.4.1，6.4.2，6.4.3）
| richard | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 票夹页面多选逻辑调整，新增报销单进入票夹页面选择发票逻辑处理
| swety | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 我的审批列表（已审批，未审批），页面实现及UI重构
代码
|  | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是

## 报销周报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 周报 | 备注