## 报销日报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 当日进度 | 问题 | 备注
日报
| sky | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 我的申请-明细审批流程关联评论内容关联评论附件接口（6.2.5） 新建报销单（6.4.7） 我的资料相关接口调试（6.7.1,6.7.2）
| webber | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 新增报销单页面UI交互优化 费用类别接口调用（6.4.3） 新增报销单页面删除发票功能实现 修复新建报销单多次选取发票的bug 调试附件上传接口（6.4.5） 附件删除功能 | 账号体系的token对目前正式集成接口存在一定程度的影响；保存新建报销单，依赖票夹选择发票数据，目前票价借口暂时还未调试，明天会重点处理票夹这一块的接口
| louis | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 首页相关接口调试（6.1.5，6.1.11） 我的资料相关接口调试（6.7.1,6.7.2）
| richard | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 票夹页面多选逻辑调整，修改报销单进入票夹页面选择发票逻辑处理 票夹相关接口调试（6.6.9,6.6.10）
| swety | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 公共header 修复 登录验证增加，修复客户方反馈的相关bug
代码
|  | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是

## 报销周报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 周报 | 备注