## 报销日报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 当日进度 | 问题 | 备注
日报
| sky | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 扫一扫失败页面UI集成 header头部添加token 报销评论图片附件UI 个人信息（6.7.1,6.7.2,6.7.3,6.7.4）， 创建企业接口联调（6.1.7）
| webber | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 新增报销单页面UI交互优化 报销单保存接口数据准备 二维码查验发票接口联调（6.6.5） | token上线，我们这边接口联调需要重新过，耗费较多时间；下午我和大象方后台成员讨论票夹相关查验归集逻辑
| louis | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 首页相关接口调试（6.1.1，6.1.2,6.1.3,6.1.4,6.1.5,6.1.6）加入token之后重新验证通过
| richard | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 票夹页面UI交互修改 票夹相关接口调试（6.6.9，6.6.1,6.6.2,6.6.3,6.6.8）
| swety | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 发票详情页面接口联调（6.6.2） 登录验证增加，修复客户方反馈的相关bug 首页相关接口调试（6.1.7，6.1.12）
代码
|  | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是

## 报销周报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 周报 | 备注