## 报销日报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 当日进度 | 问题 | 备注
日报
| sky | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 6.9 个人本年度报销、报销费用总额统计、报销费用总额统计柱状图点击接口 修改bug
| webber | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 实现票夹中ocr归集的两种方式，拍照，相册选取 调试新增报销单页面 | 后台表示app端接口和pc端无法混用，但目前存在不少app接口是直接使用pc端接口的，后台确认中 保存报销单接口存在问题 后台反馈ocr识别的图片需要经过压缩
| louis | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 6.1.1，6.1.2 注册帐号，忘记密码，修改密码，完善了密码复杂度验证，清空页面数据，校验验证码正确性 创建企业--完善清空页面数据 | 验证码倒计时还有待完善
| richard | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 6.8 获取消息列表、未读消息个数、更改消息状态接口 完善票夹UI功能 | 接口文档6.9.2中请求返回字段maxamount与文档不一致，已沟通修改 接口文档6.9.3中请求参数bxtypeqf文档中为非必填项，实际中为必填项，已沟通确认为必填项
| swety | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 完善票夹UI功能 修复昨天大象方提出的相关bug 新增报销单页面bug 票夹页面bug
代码
|  | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是

## 报销周报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 周报 | 备注
| sky | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 首页相关接口调试； 申请相关接口调试； 我的资料相关接口及UI交互调试； 修复大象方提出的bug 首页，申请相关页面UI优化
| webber | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 新建报销单相关接口调试； 新建报销单相关UI交互优化； 扫一扫，ocr归集发票功能实现
| louis | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 注册登录创建企业相关接口调试 注册登录创建企业相关UI交互优化 修复大象方提出的bug
| richard | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 票夹相关接口调试； 报表相关接口调试； 票夹UI交互优化；
| swety | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 消息相关接口及UI交互优化 我的审批相关接口及UI交互优化；