## 报销日报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 当日进度 | 问题 | 备注
日报
| sky | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 时间默认选择当前时间 新建报销单逻辑调整，接口联调，配合后台修改页面逻辑；
| webber | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | Uireview，修复UI细节； 参与测试用例评审，与测试一起完善测试用例
| louis | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 修复验证码在进行倒计时的时候可以点击的bug 扫二维码归集的发票开票时间错误
| richard | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 费用类别右侧箭头无法点击 票夹页，点击下方全选钮后，再点上面每条发票发票前的选择框，底部统计的数据会乱 票夹页，右上角+号中功能必须点到相应的文字上才有效 从底部菜单进入票夹页，左上角的取消按钮，会跳登录页
| swety | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 完善票夹UI功能 修复昨天大象方提出的相关bug 票夹页面bug 参与测试用例评审，与测试一起完善测试用例
代码
|  | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是

## 报销周报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 周报 | 备注