## 报销日报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 当日进度 | 问题 | 备注
日报
| sky | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 日期选择修复 申请列表审批列表bug修复 报销详情权限控制接口联调
| webber | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 票夹页面，选择发票，新建报销单流程梳理，目前该流程能走通
| louis | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 1. 我的通知，完善是否已读，进入详情页，进行判断用户权限--6.8.4 2. 完善通知列表加载框； 完善验证码进行倒计时，返回上一页，倒计时无法初始化的bug 完善找回密码，修改密码获取验证码的加载框 3. 我的通知，消息列表状态字段，完善颜色变化，现缺待审批，审批中颜色，其余已完善
| richard | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 新建报销单页面选择发票，新增添加发票页面，以及页面功能
| swety | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 首页待审核UI处理，与我的申请统一； 审批列表分页获取数据实现请求方法；
代码
|  | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是

## 报销周报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 周报 | 备注