## 报销日报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 当日进度 | 问题 | 备注
日报
| sky | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 点击“编辑”按钮效果。 回复功能实现 撤回功能实现 未审批报销的详情同意流程
| webber | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 扫一扫、拍照、相册识别后发票详情页面：修改、图片、继续归集、立即报销等功补充； 添加提交报销单后，回到首页自动刷新 除查验成功过的发票不能修改外，其它都可修改 | 目前票夹页未查验的增值票可以进入增票编辑页面，更新功能暂未调试；关于图片，ocr识别来的可以显示图片；继续归集功能实现；立即报销暂未实现；
| louis | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 1.修复保存无需非空校验，提交需要非空校验 2.修复新建报销单发票总计张数和金额总计不准的问题 | 新建报销单页初始化存在问题
| richard | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 筛选日期添加全部筛选项，并且筛选的时间从当前年月倒叙排列 票夹页面金额统计修改； 多选功能优化； 新建报销单金额统计优化 | 扫一扫：一张发票可以作为2张发票显示；发票扫描后提示9995，重新登录后，显示在未报销内；
| swety | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 我的申请、我的审批、我的消息页面列表页面bug确认与修改；分页加载功能优化；
代码
|  | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是

## 报销周报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 周报 | 备注