## 报销日报
2017-11-9项目情况汇总
提交物 | 英文 | 姓名 | 角色 | 手机号 | 是否提交 | 当日进度 | 问题 | 备注
日报
| sky | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 点击撤回按钮，提示“请求参数taskid,id为空”撤回功能没有实现 回复功能没有实现 报销类别是加班餐费，在详情字段中出现差旅报销明细，数据错误；费用类型新建的时候添加了，但是不显示 1）出差天数、出差补助、费用类别、费用说明未显示；【审批中的详情页面与此同，新建报销单的时候是填写相关数据的】 评论功能没有实现
| webber | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 扫一扫识别后到详情页面，但是只要摄像头对准二维码仍可继续扫描； 点击火车票或打车票进入增值税发票页面，并且页面按钮错乱（iphone8/iphone7p） 点击编辑增值税普票页面，点击开票日期没反应，并且下方按钮显示不正确
| louis | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是 | 添加多张发票成功后，删除其中一张发票，连同将所有的发票都删除了 选择报销类型为差旅报销的时候，底部统计的报销金额需要加上补助金额，其余报销类型的金额保留之前的逻辑
| richard | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 添加多张发票成功后，删除其中一张发票，连同将所有的发票都删除了
| swety | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是 | 验证码输入时，应该默认数字键盘 用户注册、设定密码后，登录提示用户信息不存在，重新去注册，提示用户已经存在。【18612256118】 点击首页上方的banner位，闪退； 报销与审批下方的数据统计不正确 列表数据看不到通知详情
代码
|  | 钱志威 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 王文波 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 卢大全 | 高级移动开发工程师 |  | 是
|  | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 |  | 是
|  | 张志伟 | 中级移动开发工程师 |  | 是