## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2018-01-02 | 修复禅道中的bug | 目前禅道剩余前端bug12个；后端bug7个 |  | 清扫bug | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2018-01-02 | 修复禅道bug：2139，2126,2152,2151,2162,2172 |  | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2018-01-02 | 修复禅道bug：1533 1826,2130概率性bug复现起来比较费时间 |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug
3 | 卢大全 | 开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2018-01-02 | 家中有事；请假 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2018-01-02 | 修复：2119、2146、2124、2148、2184、2189 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2018-01-02 | 修复：2156,2134,2182，1878,2153,2154 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug