## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2018-01-09 | 修复禅道中的bug | 目前禅道剩余前端bug2个 | 目前存在个别概率性bug，重现概率较低；开发无法有效的分析bug； | 修复预发布环境的bug，及测试环境概率性bug | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟
| 2018-01-09 | 二期需求熟悉 |  |  |  | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2018-01-12 | 2359 2352 2262 |  | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2018-01-12 | 修复禅道bug：2356, 2357 |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2018-01-12 | 二期需求熟悉 |  | 二期需求熟悉
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2018-01-12 | 2366, 2368, 2379, 2385, 2401 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2018-01-12 | 二期需求熟悉 |  | 二期需求熟悉