## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2018-01-10 | 修复禅道中的bug | 目前禅道剩余前端bug2个 | 目前存在个别概率性bug，重现概率较低；开发无法有效的分析bug； | 修复预发布环境的bug，及测试环境概率性bug | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟
| 2018-01-10 | 二期需求熟悉 |  |  |  | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2018-01-12 | 2415:华为p9手机新建报销单，悬浮窗（报销单类型，时间，部门等）点不开 2408:上传附件选择上传图片，上传后，申请人和审批人查看 附件，附件图片显示错误 2463:审批通过的发送邮件，报：app邮件发送异常 2396:SE上语音输入按钮不灵敏（往左偏移） 和后台联调缩略图接口 |  | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2018-01-12 | 2397，麦克风权限提示开启 二期需求熟悉 |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2018-01-12 | 修复2404 （二轮）【新建报销单】添加多个费用明细后，删除其中一个，底部张数与金额显示NAN 二期需求熟悉 |  | 二期需求熟悉
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2018-01-12 | 2406:【新建报销单】在第二个费用明细中添加发票后，底部显示NaN； 2407:【票夹】登录后，票夹未报销列表中无数据（后台重新部署后，未能重现）； 2422:【票夹】登录后，票夹未报销列表中少数据； 2348: mimax没有统计图出现（不管是debug还是release版本，重复扫描了几百次，未能重现）； 2433：票夹中选择一张发票编辑后，返回到票夹页，双击退出，没反应 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2018-01-12 | 二期需求熟悉 |  | 二期需求熟悉