## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-04 | 修复大象方面反馈的bug，优化各自负责模块的功能与流程 | 修复大部分反馈bug，梳理主要流程中存在的一些问题，与后台开发协商沟通解决 |  | 审批流程继续测试优化；确保申请，审批，驳回，撤销，同意，评论及回复功能的使用； 发票归集逻辑优化，处理归集时异常情况的处理，编辑，新增发票； 优化列表页面数据载入逻辑 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-01 | 修复已经添加的发票不能删除的bug； 修复审批流程中收不到消息的bug； 目前QA已经开始介入；修复部分禅道中记录的bug |  | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-01 | 修复ios扫一扫闪退的bug 修复安卓端详情页面，编辑页面无法显示ocr拍照上传的图片的bug； 新增发票，编辑发票增加必填字段验证； |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug 优化流程
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-01 | 新增报销单页面中选择发票逻辑中存在的bug修复； 修复自动带出所在部门还要重新选择部门的bug； 配合我方测试人员修复禅道中提出的问题 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-01 | 票夹中点击报销，修改页面展示； 修改报表相关问题：去除年月筛选； 优化报表页面UI显示；增加报表页面的交互性； |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
| 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-01 | 修改票夹页面明细展示； 增加我的通知列表页面对后台接口传回文字的解析； 修改发票标题显示样式； |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug 优化列表加载逻辑