## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-05 | 修复大象方面反馈的bug，优化各自负责模块的功能与流程 | 修复大部分反馈bug，梳理主要流程中存在的一些问题，与后台开发协商沟通解决 |  | 审批流程继续测试优化；确保申请，审批，驳回，撤销，同意，评论及回复功能的使用； 发票归集逻辑优化，处理归集时异常情况的处理，编辑，新增发票； 优化列表页面数据载入逻辑 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-08 | 公司切换，修复（编辑后提交，在未提交状态有之前的数据，在审批中还有一条数据，保存了2遍），修复（添加发票页面，页面样式展示不是很适配IOS，发票样式需要调整） |  | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-08 | 修复各页面的返回闪退 修复ios某些页面顶部header高度过高的问题 悬浮框权限提醒； 页面物理返回隐藏选择器 发票详情页面，编辑页面立即报销功能实现 底部tab加号优化 修复禅道bug |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug 优化流程
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-08 | 新建报销单弹出层修复 验证码倒计时修复 登录密码验证 修复验证码超时，输入正确的验证码，仍然可以继续下一步 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-08 | 全选所有发票，删除某一张发票，下方的发票张数和金额需要自动更新计算 bug 修复 没有时间查询，默认是当年 补充android：1）查询条件，只变化时间，不起作用；2）数据不对，下部表里审批通过有数据，实际审批通过为0；3）占比小数点后N多位；4）没图；5）上部数据显示有换行。 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-08 | 票夹logo对应问题 ，公众号同步添加接口，默认打开状态 ，个人信息修改网络异常修复 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug 优化列表加载逻辑