## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-05 | 开始着力修复禅道中的bug | 目前禅道中有近百个bug；持续增加中，修复三成左右； |  | 继续修复禅道中的bug；一级bug，流程缺陷bug有限修复 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-08 | 修复禅道bug 1105,1126,1150,1164,1112,1159,1077,1070,1063,1008 |  | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-08 | 票夹页面多选样式优化（针对ios） 归集发票进入发票详情页面点击‘立即报销’闪退问题处理； 修复禅道998，1025,1026bug |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug 优化流程
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-08 | 【新建报销单】目的城市为控件选择，而不是手动输入 【新建报销单】同一报销单中，不同费用明细不能添加同一张发票 【新建报销单】未重新选择所在部门时，报销单无法提交，提示“请输入必填项” 【新建报销单】报销单撤回后，报销单中发票仍在报销中列表，无法再次报销 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-08 | 【票夹】票夹列表，增值税发票若未识别货物或应税劳务，则显示“其他”；【票夹】发票删除后，发票张数与金额计算不正确；【票夹】票夹列表选中时，字体颜色应有变化； |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-08 | 修复禅道bug1054和1118 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug 优化列表加载逻辑