## 项目总体进展周报
周报及完成情况
项目总体进展 2017年 月 日-2017年 月 日
序号 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 完成百分比(%) | 备注
| 票夹模块 | 发票归集逻辑优化；处理异常归集相关逻辑操作及页面跳转； 异常识别，识别失败，编辑，新增发票功能集成 |  | 80%
| 审批流程 | 审批主流程实现； | 附件预览；ios打印功能暂未实现；回复评论中的图片和附件上传暂未集成 | 80%
| 新建报销单 | 新建报销单正常系流程完成； | 新建报销单中安卓可以选择上传各种文件格式；语音输入功能 | 70%
| 申请，审批，消息列表页面 | 正常流完成 |  | 95%
下周计划
序号 | 工作模块 | 下周计划 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
| 票夹模块 | 添加发票多选逻辑调优；继续归集，立即报销相关逻辑优化 | 2017-12-11 | 2017-12-15
| 审批流程 | 附件预览；ios打印功能暂未实现；回复评论中的图片和附件上传暂未集成 | 2017-12-11 | 2017-12-15
| 新建报销单 | 新建报销单中安卓可以选择上传各种文件格式；语音输入功能 | 2017-12-11 | 2017-12-15
| 禅道bug | 修复禅道bug | 2017-12-11 | 2017-12-15

## 项目组成员周报
项目组成员工作周报 2017年 月 日-2017年 月 日
序号 | 姓名 | 部门 | 上周计划 | 计划完成时间 | 完成情况 | 完成百分比(%) | 下周计划 | 开始时间 | 结束时间
| 王文波 |  | 票夹归集逻辑优化；及相关缺失功能集成（立即报销；继续归集） | 2017-12-08 | 发票详情；发票编辑，归集发票异常情况处理 | 80% | 修复归集逻辑中相关的bug； 集成ios打印功能；集成语音输入功能 | 2017-12-11 | 2017-12-15
| 钱志威 |  | 审批流程功能实现 | 2017-12-08 | 审批流程功能实现，修复流程中存在的问题 | 80% | 审批流程相关bug修复； 回复评论中相关附件上传逻辑集成 | 2017-12-11 | 2017-12-15
| 纪昌帅 |  | 票夹主页面相关接口联调；报表相关功能集成 | 2017-12-08 | 修复票夹相关bug；报表功能接口调试挖完成；报表页面优化 | 80% | 票夹主页面相关bug修复，优化多选逻辑； | 2017-12-11 | 2017-12-15
| 卢大全 |  | 新建报销单模块接口调试及相关bug修复 | 2017-12-08 | 新建报销单相关逻辑较为复杂，bug数量较多，目前修改了一部分 | 40% | 继续修复新建报销单相关bug | 2017-12-11 | 2017-12-15
| 张志伟 |  | 我的申请，我的审批，我的消息相关列表页面接口联调及数据处理 | 2017-12-08 | 目前各列表页面工作正常； 添加用户重复登录校验逻辑 | 80% | 相关页面BUG修复 | 2017-12-11 | 2017-12-15