## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-08 | 开始着力修复禅道中的bug | 目前禅道中有近百个bug；持续增加中，修复四成左右； |  | 继续修复禅道中的bug；一级bug，流程缺陷bug有限修复 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-08 | 修复禅道bug 1218,1217,1091,1098,1093,1101 |  | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-08 | 发票详情页面，发票编辑页面，发票新增页面继续归集功能优化 新增发票页面立即报销功能完善 新增发票页面继续归集功能完善 |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug 优化流程
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-08 | 修复禅道：1186,1161,1028 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-08 | 修复添加发票列表多次选择时，未选择列表不一致，修复禅道1180,1183,1194,1179,1178,1177,1176,1158 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-08 | 解决禅道bug1223,1209,1192,986; invalidToken问题修改返回登录界面为不自动登录； 禅道972后台接口再次修改，待验证。 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug