## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-11 | 开始着力修复禅道中的bug | 目前禅道中有近两百个bug；持续增加中，修复六成左右； |  | 继续修复禅道中的bug；一级bug，流程缺陷bug有限修复 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟
| 2017-12-11 | 目前未实现的功能集成 | 评论回复附件，ios打印，语音上传等功能；目前还未着手开发 | 语音上传后台接口状态不明 | 优先修复bug；确认语音借口后台状态 | 钱志威，王文波

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-08 | 修复禅道bug：1211,1213,1153,1260,1258,1215,1216,1220,1221,1222 |  | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-08 | 修复禅道bug：1184,1185,1187,1190 |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug 优化流程
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-08 | 修复禅道bug：1021,1022,1023,1031,1035,1036,1039,1050 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-08 | 修复禅道1181,1092,1078,1076,1074,1261,1262,1256,1255 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-08 | 修复禅道bug1208,1207,1206,1065 972,1192待环境更新进行验证 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug