## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-14 | 开始着力修复禅道中的bug | 目前禅道中有近两百个bug；持续增加中，修复七成左右； |  | 继续修复禅道中的bug；一级bug，流程缺陷bug有限修复 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟
| 2017-12-14 | 目前未实现的功能集成 | 评论回复附件，ios打印，目前还未着手开发 语音识别开发完成； |  | 安卓多类型文件附件上传 | 钱志威，王文波

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道bug：1466,1018,1373,1374,1397,1095 |  | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-15 | 安卓/ios端语音上传功能实现； 与后台联调语音识别接口； | 目前测试环境没法联调，由于测试环境使用自签名证书，导致app连接失败，明天研究下解决方法； 1：使用受信任的证书 2：测试环境使用http 上述两种方案跟后台沟通，后台表示比较困难； 3：前端做，可能需要修改一些原生方法，但是release版本这种修改肯定是不允许的；ios实现；安卓无解 | 配合QA，修复归集流程中存在的bug 优化流程
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道1384、1383、1476、1477 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：1360、1471、1361、1080、1268、1266、1182、1487、 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道bug1197，1287，1375, 1453，1294 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug