## 项目总体进展周报
周报及完成情况
项目总体进展 2017年 月 日-2017年 月 日
序号 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 完成百分比(%) | 备注
| bug修复工作 | 本周主要精力放在修改禅道bug上面；修复了新建报销单、票夹、归集、审批流程中存在的bug； 目前还剩余70左右的bug |  | 65%
| 未完善功能的集成 | 语音识别集成完毕； ios打印功能集成完毕； 报销单详情页面附件查看（目前图片OK，理论其他类型也OK） 安卓机型多格式文件上传（集成中，进度70%，下周一可以完成） 回复评论附件上传（暂未集成） |  | 70%
下周计划
序号 | 工作模块 | 下周计划 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
| 禅道bug | 修复禅道bug | 2017-12-18 | 2017-12-22
| 未完善功能的集成 | 完善安卓可以选择上传各种文件格式； 回复评论中的图片和附件上传 | 2017-12-18 | 2017-12-22

## 项目组成员周报
项目组成员工作周报 2017年 月 日-2017年 月 日
序号 | 姓名 | 部门 | 上周计划 | 计划完成时间 | 完成情况 | 完成百分比(%) | 下周计划 | 开始时间 | 结束时间
| 王文波 |  | 修复发票归集相关流程bug 集成ios打印； 集成语音 保险单详情预览附件 | 2017-12-15 | 处理发票归集流程中存在的大部分一级二级bug 集成ios打印； 集成语音 保险单详情预览附件 | 80% | 修复归集逻辑中相关的bug； | 2017-12-18 | 2017-12-22
| 钱志威 |  | 修复审批流程及新建报销单流程中存在的bug 实现安卓端多种格式文件上传 | 2017-12-15 | 处理审批及新建报销单流程中存在的大部分一级二级bug 安卓端多种文件格式上传集成进度70% | 80% | 审批流程相关bug修复； 新建报销单流程中存在的bug | 2017-12-18 | 2017-12-22
| 纪昌帅 |  | 修复票夹主页面及添加发票及报表页面相关bug | 2017-12-15 | 修复票夹相关bug；报表功能接口调试挖完成；报表页面优化 | 80% | 票夹主页面相关bug修复 | 2017-12-18 | 2017-12-22
| 卢大全 |  | 新建报销单模块接口调试及相关bug修复 | 2017-12-15 | 新建报销单相关逻辑较为复杂，bug数量较多，目前修改了一部分 | 60% | 继续修复新建报销单相关bug 修改首页及我的页面相关bug | 2017-12-18 | 2017-12-22
| 张志伟 |  | 我的申请，我的审批，我的消息相关列表页面，登录注册相关bug修复 | 2017-12-15 | 修复我的申请，我的审批，我的消息相关列表页面，登录注册相关bu | 70% | 相关页面BUG修复 | 2017-12-18 | 2017-12-22