## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-15 | 开始着力修复禅道中的bug | 目前禅道中有近两百个bug；持续增加中，修复七成左右； |  | 继续修复禅道中的bug；一级bug，流程缺陷bug有限修复 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟
| 2017-12-15 | 目前未实现的功能集成 | 评论回复附件，ios打印，目前还未着手开发 语音识别开发完成；报销单详情页面图片附件可以查看，理论上已经集成了其他文件的查看，目前安卓端其他文件上传还在调试中； |  | 安卓多类型文件附件上传 | 钱志威，王文波

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-15 | 调查安卓端上传其他文件的需求，目前选取文件功能已经集成，选取文件之后分析文件上传文件的功能还需一定的时间处理； |  | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-15 | 安卓/ios报销单详情页面显示附件功能集成； 目前可以显示图片附件；理论上能显示其他word,pdf,excel等文件，等安卓端上传其他文件集成完成之后测试； |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug 优化流程
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：1173，1288，1372； 1496,1307无法重现 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：1485、1359、1487、1476、1013、1361、1512、1515、1516、1517、1175、1537、1538、1007 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：bug1505,1376,1192 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug