## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-18 | 开始着力修复禅道中的bug | 目前禅道中有近两百个bug；持续增加中，修复七成左右； |  | 继续修复禅道中的bug；一级bug，流程缺陷bug有限修复 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟
| 2017-12-18 | 目前未实现的功能集成 | 安卓端其他文件上传功能实现； | 目前安卓端已可查看上传的附件；缺少loading组件；ios端显示doc还存在一些问题，调试中 | 添加loading 修复ios的附件显示问题； 回复评论中添加附件上传 | 钱志威，王文波

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-15 | 安卓端上传各种类型文件功能集成完成； |  | 配合QA，优化流程； 回复评论上传附件功能集成 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-15 | 显示附件功能测试，加载比较大的文件时缺少loading； ios显示word存在问题，需要进一步修复； 修复禅道：1174,1289,1426,1582,1577,1580,1497,1503 |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug 添加预览附件的loading ios显示附件功能优化 优化流程
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：1457 1542 1290 1307 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：1293,1564,1574,1570,1556,1568,1567 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：bug1399,1555,1045,1400,1127,1462,1301 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug