## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-19 | 修复禅道中的bug | 目前禅道中有近两百个bug；持续增加中，修复七成左右； |  | 继续修复禅道中的bug；一级bug，流程缺陷bug有限修复 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟
| 2017-12-19 | 目前未实现的功能集成 | 安卓端其他文件上传功能实现； 安卓/ios报销单附件显示； |  |  | 钱志威，王文波

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-15 | 安卓端上传各种类型文件功能集成完成； 修复禅道bug：1398,1554,1540,1541,1320,1607 |  | 配合QA，优化流程； 回复评论上传附件功能集成 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复安卓文件预览，增加loading，修复重复下载的问题 修复禅道：1225,1284,1012,1441,1498,1509,1518,1524,1535,1608 |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道： 1288， 1484 ，1591 ，992， 1066 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：1598、1517、1596、1567、1564、1620、1603、1613、1574、1664 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：bug1561,1439,1461，1595 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug