## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-20 | 修复禅道中的bug | 目前禅道中有近两百个bug；持续增加中，修复七成左右； |  | 继续修复禅道中的bug；一级bug，流程缺陷bug有限修复 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道bug：1703 1589 1154 1443 1586 1663 1656 |  | 配合QA，优化流程； 回复评论上传附件功能集成 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：1717 1710 1673 1517 1358 |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：1600 1591 | 身体不舒服，今日请假半天，明日请假一天 | 请假
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：1662 1564 1567 pc端地址获取 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-15 | 修复禅道：bug1689，1695,1459，1730 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug