## 项目总体进展周报
周报及完成情况
项目总体进展 2017年 12 月 18 日-2017年 12 月 22 日
序号 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 整体进度百分比(%) | 备注
1 | 票夹、报销单、审批正常流 | 1.票夹模块80% 2.报销单模块70% 3.审批正常流可通过 | 1.测试环境无法提交报销单（现已解决） 2.开发环境无法提交报销单（未解决） 3.开发环境无法撤回报销单（现已解决） 4.开发、测试环境票夹数据为空（现已解决） 5.登录不稳定 | 60%
2 | 票夹、报销单、审批模块 | 1.票夹模块80% 2.报销单模块75% 3.审批模块30% | 1.登录不稳定 | 65%
3 | 票夹、报销单、审批、消息模块 | 1.票夹模块85% 2.报销单模块85% 3.审批模块60% |  | 70%
4 | 票夹、报销单、审批、消息模块 | 1.票夹模块85% 2.报销单模块85% 3.审批模块75% 4.消息模块80% | 1.报销单提交后，发票状态不对（已解决） 2.报销单无法撤回与驳回（未解决） | 75%
5 | 我的申请、我的审批、票夹、消息模块 | 1.我的申请80% 2.审批模块80% 3.票夹85% 4.消息80% | 1.提交报销单-提示发票更新失败（未解决） 2.报销单审批到最后一个人审批通过失败（未解决） 3.票夹与我的发票公众号发票数据同步没实现 4.消息点击报调用接口失败，无法查看 | 75%
下周计划
序号 | 工作模块 | 下周计划 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 票夹、报销单、审批、消息模块 | 1.验证bug 2.票夹、报销单、审批、消息模块继续推进 | 2017-12-25 | 2017-12-25
2 | 票夹、报销单、审批、消息模块 | 1.验证bug 2.票夹、报销单、审批、消息模块继续推进 | 2017-12-26 | 2017-12-26
3 | 二轮测试（登录、首页、我的、报表模块） | 1.验证bug 2.开始二轮测试 | 2017-12-27 | 2017-12-27
4 | 二轮测试（票夹、新建报销单、审批、消息模块） | 1.验证bug 2.开始二轮测试 | 2017-12-28 | 2017-12-28
5 | 二轮测试（新建报销单、审批、消息模块） | 1.验证bug 2.开始二轮测试 | 2017-12-29 | 2017-12-29

## 项目组成员周报
项目组成员工作周报 2017年 月 日-2017年 月 日
序号 | 姓名 | 部门 | 上周计划 | 计划完成时间 | 完成情况 | 完成百分比(%) | 下周计划 | 开始时间 | 结束时间
| 金雨涛 |  | ocr bug修复 | 2017-11-25 | 修复较大一部分禅道bug | 50% | 配合测试修复bug | 2017-11-27 | 2017-12-01
| 蔡晓伟 |  | ocr bug修复 | 2017-11-25 | 修复部分禅道bug | 50% | 配合测试修复bug | 2017-11-27 | 2017-12-01
| 刘友平 |  | ocr bug修复 | 2017-11-25 | 修复部分禅道bug | 50% | 细节优化，配合测试修复bug | 2017-11-27 | 2017-12-01
| 李斌 |  | ocr bug修复 BBS论坛集成 | 2017-11-28 | 修复部分禅道bug bbs论坛集成 | 80% | 细节优化，配合测试修复bug | 2017-11-27 | 2017-12-01