## 项目总体进展周报
周报及完成情况
项目总体进展 2017年 12 月 18日-2017年 12 月 22 日
序号 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 完成百分比(%) | 备注
1 | 1、UI字体测试 2、除审批流管理页面整体测试 3、关闭bug 4、自动化接口调试 | 1、接口90% 2、除审批流整体进度70% | 1、测试环境和app交互没有联调通，当前没有app返回数据 | 70%
2 | 1、UI字体测试 2、除审批流管理页面整体测试 3、关闭bug 4、自动化接口调试 | 1、接口90% 2、除审批流整体进度80% | 1、审批流模块只是有一个节点可以配置，其余功能都不能测试 2、测试环境和app交互没有联调通，当前没有app返回数据 | 80%
3 | 1、UI字体测试 2、除审批流管理页面整体测试 3、关闭bug 4、自动化接口调试 | 1、接口90% 2、除审批流整体进度85% | 1、审批流模块只是有一个节点可以配置，其余功能都不能测试 2、测试环境和app交互没有联调通，当前没有app返回数据 | 85%
4 | 1、UI字体测试 2、除审批流管理页面整体测试 3、关闭bug 4、自动化接口调试 | 1、接口95% 2、除审批流整体进度85% | 1、审批流模块只是有一个节点可以配置，其余功能都不能测试 2、测试环境和app交互没有联调通，当前没有app返回数据 | 85%
5 | 1、IE10兼容性测试 2、整体测试 3、关闭bug | 1、IE兼容性60% 2、整体65% | 1、审批节点配置成岗位或者角色时，app端不能审批 2、审批节点配置成人员时，审批的人员和配置的人员不一致 3、报表由于审批流的影响测试进度缓慢 | 65%
下周计划
序号 | 工作模块 | 下周计划 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
1 | 1、审批流模块测试 2、兼容性 3、报表模块 4、整体模块 | 1、进行IE10兼容性测试 2、整体测试 | 2017-12-25 | 2017-12-25
2 | 1、审批流模块测试 2、兼容性 3、报表模块 4、整体模块 | 1、兼容性测试 2、整体测试 | 2017-12-26 | 2017-12-26
3 | 1、审批流模块测试 2、兼容性 3、报表模块 4、整体模块 | 1、兼容性测试 2、整体测试 | 2017-12-27 | 2017-12-27
4 | 1、审批流模块测试 2、兼容性 3、报表模块 4、整体模块 | 1、兼容性测试 2、整体测试 3、报表模块测试 | 2017-12-28 | 2017-12-28
5 | 1、审批流模块测试 2、兼容性 3、报表模块 4、整体模块 | 1、兼容性测试 2、整体测试 3、报表模块测试 | 2017-12-29 | 2017-12-29

## 项目组成员周报
项目组成员工作周报 2017年 月 日-2017年 月 日
序号 | 姓名 | 部门 | 上周计划 | 计划完成时间 | 完成情况 | 完成百分比(%) | 下周计划 | 开始时间 | 结束时间
| 金雨涛 |  | ocr bug修复 | 2017-11-25 | 修复较大一部分禅道bug | 50% | 配合测试修复bug | 2017-11-27 | 2017-12-01
| 蔡晓伟 |  | ocr bug修复 | 2017-11-25 | 修复部分禅道bug | 50% | 配合测试修复bug | 2017-11-27 | 2017-12-01
| 刘友平 |  | ocr bug修复 | 2017-11-25 | 修复部分禅道bug | 50% | 细节优化，配合测试修复bug | 2017-11-27 | 2017-12-01
| 李斌 |  | ocr bug修复 BBS论坛集成 | 2017-11-28 | 修复部分禅道bug bbs论坛集成 | 80% | 细节优化，配合测试修复bug | 2017-11-27 | 2017-12-01