## 项目总体进展周报
周报及完成情况
项目总体进展 2017年 月 日-2017年 月 日
序号 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 完成百分比(%) | 备注
| bug修复工作 | 本周主要精力放在修改禅道bug上面；修复了新建报销单、票夹、归集、审批流程中存在的bug； 目前还剩余50左右的bug | 1.接口稳定性存在一定问题； 2.PC端节点配置对APP端的测试造成或多或少的影响； 3.近期发布接口版本，会出现修复一些问题，又出现新的问题的情况 | 80%
| 未完善功能的集成 | ios打印功能集成完毕； 附件查看 安卓机型多格式文件上传 回复评论附件上传 |  | 95%
下周计划
序号 | 工作模块 | 下周计划 | 开始时间 | 结束时间 | 备注
| 禅道bug | 修复禅道bug | 2017-12-25 | 2017-12-29
| 未完善功能的集成 | 费用类型，二级菜单配置； | 2017-12-25 | 2017-12-26

## 项目组成员周报
项目组成员工作周报 2017年 月 日-2017年 月 日
序号 | 姓名 | 部门 | 上周计划 | 计划完成时间 | 完成情况 | 完成百分比(%) | 下周计划 | 开始时间 | 结束时间
| 王文波 |  | 修复发票归集相关流程bug 集成ios打印； 报销单单详情预览附件 | 2017-12-22 | 处理发票归集流程中存在的大部分一级二级bug ios打印完成 预览附件完成 | 80% | 修复归集逻辑中相关的bug； | 2017-12-25 | 2017-12-29
| 钱志威 |  | 修复审批流程及新建报销单流程中存在的bug 实现安卓端多种格式文件上传 | 2017-12-22 | 处理审批及新建报销单流程中存在的大部分一级二级bug 安卓端多种文件格式上传功能完成 | 80% | 审批流程相关bug修复； 新建报销单流程中存在的bug 费用类型二级菜单实现 | 2017-12-25 | 2017-12-29
| 纪昌帅 |  | 修复票夹主页面及添加发票及报表页面相关bug | 2017-12-22 | 修复票夹相关bug；票夹分页数据加载功能完成 | 80% | 票夹主页面相关bug修复 票夹同步我的发票发票数据 | 2017-12-25 | 2017-12-29
| 卢大全 |  | 新建报销单模块接口调试及相关bug修复 | 2017-12-22 | 新建报销单相关bug修复；下半周身体不适入院治疗；相关bug由项目组成员分摊处理 | 60% | 继续修复新建报销单相关bug 修改首页及我的页面相关bug | 2017-12-25 | 2017-12-29
| 张志伟 |  | 我的申请，我的审批，我的消息相关列表页面，登录注册相关bug修复 | 2017-12-22 | 修复我的申请，我的审批，我的消息相关列表页面，登录注册相关bu | 70% | 相关页面BUG修复 | 2017-12-25 | 2017-12-29