## 项目进展日报
XXX项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-27 | 修复禅道中的bug | 目前禅道中有近四百个bug；持续增加中，修复八成左右； |  | 继续修复禅道中的bug；一级bug，流程缺陷bug有限修复 | 钱志威，王文波，卢大全，纪昌帅，张志伟

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划
1 | 钱志威 | 中级移动开发工程师 | 审批流程模块 bug修复 | 2017-12-29 | 修复禅道bug：1715,2018,1847,1653,1389,1517,1460,1835,2040 | 目前bug还存在24个 | 配合QA，优化流程； 修复审批流程中存在的bug
2 | 王文波 | 高级移动开发工程师 | 票夹扫一扫，拍照，相册模块 bug修复 | 2017-12-29 | 修复安卓大附件查看是长时间loading 1188,1377,1467,1066,2029,1455,1900,1414,2028,1304 1997,2038后台问题，处理中 |  | 配合QA，修复归集流程中存在的bug
3 | 卢大全 | 高级移动开发工程师 | 新建报销单模块 bug修复 | 2017-12-29 | 1998 1666 新建保险单label下的横线去除 1724 字数限制修复，数据有误没发现 1614 切换报销类型，清空数据修复；输入框高度变化没修复 1724 1614 一个bug里有多个 修复一部分 |  | 配合QA，修复新建报销单模块中存在的bug 优化流程
4 | 纪昌帅 | 中级移动开发工程师 | 票夹主页面模块，添加发票模块 bug修复 | 2017-12-29 | 修复禅道bug：1995、1960、2035、2037 |  | 配合QA，修复票夹模块，添加发票功能中的bug 优化流程
5 | 张志伟 | 中级移动开发工程师 | 审批，申请，消息列表模块优化 bug修复 | 2017-12-29 | 修复：2021，2032,2033，2008,2039 |  | 配合QA，修复各列表页面中存在的bug