## 项目进展日报
大象报销app项目进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-08 | IOS模块化测试（注册登录、首页、新建报销单模块） | 1.注册登录模块完成85% 2.首页模块基本完成 3.新建报销单模块完成70% | 1.注册登录模块未测试部分主要为与PC交互，关联公司部分 2.新建报销单主要为添加发票缺少扫一扫与拍照功能 3.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：包括票夹、我的模块 | 宣丽
2 | 2017-12-08 | 安卓模块化测试（注册登录、首页、新建报销单模块） | 1.注册登录模块完成85% 2.首页模块基本完成 3.新建报销单模块完成70% | 1.注册登录模块未测试部分主要为与PC交互，关联公司部分 2.新建报销单主要为添加发票缺少扫一扫与拍照功能 3.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：包括票夹、我的模块 | 杜辉
3 | 2017-12-08 | 安卓模块化测试（注册登录、首页、新建报销单模块） | 1.注册登录模块完成85% 2.首页模块基本完成 3.新建报销单模块完成70% | 1.注册登录模块未测试部分主要为与PC交互，关联公司部分 2.新建报销单主要为添加发票缺少扫一扫与拍照功能 3.具体bug已记录禅道 | 1.验证并关闭bug 2.模块测试：包括票夹、我的模块 | 蒋莉莉
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 22 | 1.正常流未通过，无法保证异常流的正确性，导致积分的测试进度延迟
今日已关闭bug量 |  | 21
优先级一级bug量 |  | 1
优先级二级bug量 |  | 9
case总量（积分、论坛） |  | 299
今日已覆盖相关case统计 |  | 189

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划