## 项目进展日报
大象报销SAAS PC端进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-11 | 请假 | 请假 | 请假 | 1.验证并关闭bug 2.UI测试 3.功能测试 | 钱梦
2 | 2017-12-11 | PC端接口自动化脚本修改 | pc端接口需要登录后自动化脚本修改95% | 1、当前使用Header增加Cookie的方式，但是Cookie退出登录后会失效，当前需要每次调用修改，后期完善自动取Session的模式。 | 1、接口继续调试 2、完善自动取Session模式 | 杨晓君
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 0 | 1、字体库被删除导致UI对照整体进度偏慢 2、企业初始化没有完成，造成整体流程测试等待明天进行
今日已关闭bug量 |  | 0
优先级一级bug量 |  | 0
优先级二级bug量 |  | 0
case总量（PC端） |  | 104
今日已覆盖相关case统计 |  | 0

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划