## 项目进展日报
大象报销SAAS PC端进展日报
序号 | 日期 | 工作模块 | 进展情况 | 存在问题 | 次日计划 | 参与人 | 备注
1 | 2017-12-12 | 1、PC端报表模块测试 2、自动化测试 | 1、整体进度进行60% 2、自动化接口脚本修改90% |  | 1.验证并关闭bug 2.UI测试 3.功能测试 | 钱梦
2 | 2017-12-12 | 1、PC端报表模块测试 2、注册登录模块 3、整体UI测试 | 1、PC端个人报表80% 2、注册登录50% 3、整体UI40% | 1、注册时企业注册不成功 2、租户管理和组织管理模块不加载 3、部门报表存在切换统计情况显示问题 | 1.验证并关闭bug 2.UI测试 3.功能测试 | 杨晓君
bug统计 |  |  | 备注
今日新增bug总量 |  | 29 | 1、UI修改版本还没有发布，UI测试明天进行 2、企业初始化没有完成，造成整体流程测试等待周三进行
今日已关闭bug量 |  | 1
优先级一级bug量 |  | 6
优先级二级bug量 |  | 4
case总量（PC端） |  | 640
今日已覆盖相关case统计 |  | 350

## 项目组成员日报
项目组成员日报
序号 | 姓名 | 职位 | 负责内容 | 计划完成时间 | 今日工作内容 | 存在问题 | 次日工作计划